# Hoja de Ruta: Los 7 Componentes de tu Proyecto

Documento completado a partir de la idea validada en Fase 2: una plataforma para que jóvenes con intereses en común (tomando como caso ancla a los coleccionistas del álbum Panini Mundial 2026) puedan encontrarse, coordinar puntos de encuentro y organizar intercambios.

Datos del Proyecto

| Nombre del Equipo: | Fragata Libertad – Equipo 1 |
| --- | --- |
| Integrantes: | Thiago De Toffoli, Thiago Brero, Valentina Rivas Palomino y Nicolas Mejide |
| Idea Semilla (Módulo anterior): | "Estaría bueno que los jóvenes tengan una app en donde se puedan coordinar puntos de encuentro para buscar figuritas, hablar de temas de interés, etc." |

Matriz de los 7 Componentes

1. Fundamentación (El "Por qué")

| Preguntas Guía | ¿Por qué es necesario este proyecto? ¿Qué problema de la Ciudad (CABA) detectamos y por qué es urgente e importante solucionarlo? |
| --- | --- |
| Nuestra Fundamentación: | La problemática que decidimos abordar es la falta de espacios de encuentro para jóvenes con intereses comunes. Muchas personas comparten hobbies o actividades, pero no cuentan con lugares físicos ni herramientas digitales que les permitan conocerse, organizar encuentros y participar de manera sencilla. Tomamos como caso concreto a los coleccionistas del álbum Panini Mundial 2026: en cada edición del Mundial, miles de jóvenes buscan completar su álbum, pero la mayoría de los intercambios se organiza mediante grupos de WhatsApp, redes sociales o contactos personales, lo que hace el proceso lento y desorganizado. Existen plazas y parques donde se dan encuentros espontáneos de coleccionistas, pero no hay ninguna herramienta que informe cuándo y dónde se realizarán ni que facilite armar nuevos encuentros. Esto demuestra la necesidad de una plataforma que conecte a personas con intereses comunes, y creemos que resolver este caso puede servir como modelo para otros hobbies e intereses compartidos. |

2. Objetivos (El "Qué" y "Para qué")

Definan metas que sean SMART (Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un Tiempo definido).

| Preguntas Guía | ¿Qué queremos lograr exactamente con este proyecto? ¿Cómo sabremos si tuvimos éxito? (Definir al menos un indicador medible). |
| --- | --- |
| Objetivo General: | Facilitar la creación de espacios de encuentro presenciales y virtuales para jóvenes con intereses en común en la Ciudad de Buenos Aires, en un plazo de 6 meses. |
| Objetivos Específicos: | 1. Lograr que al menos 100 jóvenes se registren en la plataforma durante los primeros 3 meses. 2. Organizar al menos 10 encuentros presenciales de coleccionistas e intercambio de figuritas del álbum Panini Mundial 2026 durante el primer semestre. |

3. Destinatarios (El "Para quién")

| Preguntas Guía | ¿A quiénes beneficia directamente esta solución? ¿Quiénes son los beneficiarios indirectos? |
| --- | --- |
| Destinatarios Directos: | Adolescentes y jóvenes, estudiantes de escuelas secundarias con hobbies en común, y coleccionistas del álbum Panini Mundial 2026 que buscan intercambiar figuritas. |
| Destinatarios Indirectos: | Familias y vecinos que acompañan la participación de los jóvenes, escuelas y espacios públicos que ganan uso comunitario, y la comunidad en general al fortalecerse los vínculos sociales. |

4. Localización (El "Dónde")

| Preguntas Guía | ¿En qué barrio, comuna, plaza, escuela o espacio digital específico de CABA se va a implementar? ¿Por qué se eligió ese lugar? |
| --- | --- |
| Ubicación Geográfica / Ámbito: | Plazas, parques y espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires (a definir por comuna según la demanda de los usuarios), complementado con una plataforma digital/app accesible desde cualquier punto de la ciudad. Se eligieron los espacios públicos porque ya son el lugar donde hoy se dan encuentros espontáneos de coleccionistas, y la app permite organizar y difundir esos encuentros de forma ordenada. |

5. Actividades y Metodología (El "Cómo")

| Preguntas Guía | ¿Qué acciones concretas y secuenciales vamos a hacer para cumplir los objetivos? ¿Cómo se va a implementar la tecnología o la IA (si aplica)? |
| --- | --- |
| Metodología general: | Desarrollo de una plataforma/app donde los usuarios crean un perfil con sus intereses y hobbies, publican o consultan puntos de encuentro en un mapa, y coordinan intercambios mediante un chat, con moderación básica para garantizar la seguridad de los usuarios menores de edad. |
| Lista de Actividades: | 1. Fase 1: Diseño y desarrollo de la plataforma (registro de usuarios, mapa de puntos de encuentro, chat básico). 2. Fase 2: Difusión en escuelas secundarias y redes sociales, carga de los primeros encuentros piloto vinculados al álbum Panini Mundial 2026. 3. Fase 3: Lanzamiento y testeo en territorio con encuentros reales en plazas y parques, ajustando la plataforma según el feedback recibido. |

6. Cronograma (El "Cuándo")

Asignen tiempos realistas para cada fase del proyecto.

| Actividad / Etapa | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño y desarrollo de la plataforma | X |  |  |  |
| Difusión en escuelas y redes sociales |  | X |  |  |
| Encuentros piloto (Panini Mundial 2026) |  |  | X |  |
| Testeo en territorio y ajustes según feedback |  |  |  | X |

7. Recursos y Presupuesto (El "Con qué")

Mapeen las herramientas y recursos mínimos viables para arrancar.

| Tipo de Recurso | Descripción de lo que necesitamos | ¿Ya lo tenemos o hay que conseguirlo? |
| --- | --- | --- |
| Tecnología / IA: | Desarrollo de la app/plataforma web (registro, mapa, chat) y hosting. | Hay que desarrollarlo; se puede usar hosting gratuito. |
| Humanos: | Coordinadores voluntarios (integrantes del equipo) y moderadores de la comunidad. | Lo tenemos: el propio equipo del proyecto. |
| Materiales / Logística: | Difusión en redes sociales y en la escuela, cartelería digital para los encuentros. | Se puede conseguir sin costo, usando canales existentes. |
| Presupuesto Estimado: | Costo bajo: principalmente tiempo de desarrollo, sin infraestructura paga. | Cubierto con recursos digitales gratuitos. |

Filtro de Viabilidad: Factibilidad Institucional

Para que un proyecto funcione en CABA, debe ser legal, técnico y políticamente viable.

| 1. Coherencia Legal/Normativa: | El proyecto cumple con las normas de protección de datos personales y con el uso habitual de espacios públicos para actividades comunitarias, por lo que no requeriría una autorización especial más allá de la habilitación habitual de eventos en plazas. |
| --- | --- |
| 2. Viabilidad de Alianza: | Podría requerir el visto bueno de la Subsecretaría de Juventud de CABA y la articulación con equipos directivos de escuelas secundarias para difundir la propuesta entre los estudiantes. |
| 3. Sostenibilidad en el tiempo: | Se sostendría a través de la propia comunidad de usuarios (autogestionada) y de alianzas con escuelas y organizaciones juveniles una vez finalizado el programa de mentorías. |